## Recap
Qui | Somme de Estimation
(vide)
Mendrika | 15
Sanda | 20
Mandresy | 10
Total Résultat | 45

## liste des taches
Module | Nom page | Description | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Qui | Status
Base de données | bngrc.sql | Postgresql:création des tables | Base | 10 | 15 |  | Mendrika | ok
Base de données | insert.sql | Insertion des données initiales | Base | 5 | 5 |  | Mendrika | ok
Page d’accueil | accueil.php | Tableau de bord:listes villes | Page php | 10 | 10 |  | Sanda | ok
Page d ‘ajout | besoin.php | CRUD de besoin par ville | Page php | 10 | 12 |  | Sanda | ok
Page d ‘ajout | besoin.php | CRUD d’ ajout de dons | Page php | 10 | 10 |  | Mandresy | ok
Design | dossier template | design des page | css | 10 | 11 |  | Sanda | ok
|  |  |  | 20 | 20 |  | Mendrika

## avancement projet
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement
75 | 83 | 0 | 100% | 10.67%
|  | 0 | heure